*Informace z Rady obce Kostice ze dne 14.11.2022*

***Rada obce Kostice na svém zasedání schválila:***

**-** **program jednání rady obce č. 3a/2022.**

**- v předloženém znění Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“ mezi obcí Kostice a zhotovitelem firmou KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, týkající se ustanovení, že podmínkou pro zahájení prací dle smlouvy je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva zemědělství ČR k financování díla.**

Rada obce projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice“ mezi obcí Kostice a zhotovitelem firmou KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358. Dodatek se týká ustanovení, že podmínkou pro zahájení prací dle smlouvy je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MZe k financování díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavbu do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele, která bude následovat po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**-** **termín** **dalšího jednání rady 23.11.2022 v 16:00 hodin a v 18:00 hod. následuje rada obce rozšířená o zastupitele k projednání rozpočtu na rok 2023.**